## Risks
CredidysTriunfadores Lista de Riesgos
Riesgo ID | Fecha de Identificación | Titular-riesgo | Descripción | Tipo | Impacto | Probabilidad | Magnitud | Propietario | Estrategia de Mitigación
R1 | 2015-12-05 | Hidrandina-Servicio de Luz | El servicio pude ser interrumpido por desastre naturales tales como terremoto, tormenta eléctrica, averías de origen físico tales como fallos en los equipos,etc. | Indirecto-Servivio | 2 | 25% | 0.5 | Grupo de Trabajo | Plan de accion frente a desastres naturales, tener un generador propio o a disposición, comunicar al proveedor de la existencia de problemas
R2 | 2015-12-05 | Proveedor de Interner-Servicio de Internet | El servicio pude ser interrumpido por desastre naturales tales como terremoto, tormenta eléctrica, averías de origen físico tales como fallos en los equipos,etc. | Indirecto-Servivio | 3 | 25% | 0.8 | Grupo de Trabajo | Plan de accion frente a desastres naturales, comunicar al proveedor de la existencia de problemas
R3 | 2015-12-05 | Grupo de Trabajo-Vercionador | Las amenazas que pueden hacer del versionamiento un riesgo son errores de configuración, deficiencias en la organización, introducción de información incorrecta. | Directo-Servicio | 5 | 35% | 1.8 | Grupo de Trabajo | Elegir a un administrador o verificado, registro de configuraciones, modificaciones. Asignar la elaboración de módulos individuales a cada integrando del equipo. Verificar la información antes de realizar un cambio
R4 | 2015-12-05 | Propietario del equipo- Laptops | Las amenazas pueden ser corte de suministro electrico, fallas en los equipos, robo, accion que pueda dañar el equipo. | Directo-Hardware | 4 | 25% | 1.0 | Grupo de Trabajo | Tener un generador de energía propio, dar mantenimiento parcial de equipos. Estipular subidas de versiones periódicas, de tal manera que la perdida de información no será tan grave
R5 | 2015-12-05 | Grupo de Trabajo-Desarrollador | Lo que puede hacer que el desarrollador sea un riesgo es indisponibilidad e este por motivos de salud, faltas no justificadas, deficiencia en la organizacion, no realiza el trabajo segun lo especificado | Directo-Personal | 5 | 35% | 1.8 | Grupo de Trabajo | Reestructurar los tiempos estipulados de entregables con el fin de no ver afectado los plazos de entregas, pruebas,etc. Tener un reemplazo en el equipo de trabajo.
R6 | 2015-12-05 | Interesados-Personal Administrativo | Algunas de las amenazas son indisponibilidad de los interesados para brindar información, desinteres por el proyecto. Resistencia a brindar información y hacer algunos cambios | Directo-Personal | 4 | 35% | 1.4 | Grupo de Trabajo | Hacer reuniones periódicas mostrando los avances del proyecto de tal manera que los interesados se sientan parte del proyecto, definir un día y hora para realizar las reuniones, resolver dudas de los interesados.
R7 | 2015-12-05 | Propietario del Equipo-Visual Studio 2012 | Herrores de Configuracion pueden hacer que sea un riesgo. | Directo-Software | 3 | 25% | 0.8 | Grupo de Trabajo | Elaborar puntos restauración cada vez que se tenga el software bien configurado, documentar las configuraciones que se realizan.
R8 | 2015-12-05 | Propietario del Equipo-SQL Server | Herrores de Configuracion pueden hacer que sea un riesgo. | Directo-Software | 3 | 25% | 0.8 | Grupo de Trabajo | Elaborar puntos restauración cada vez que se tenga el software bien configurado, documentar las configuraciones que se realizan.
R9 | 2015-12-05 | Propietario del Equipo-Repositorio de Documentación | La perdida de información del repositorio puede hacer que se considere una amenaza | Directo-Servicio | 4 | 25% | 1.0 | Grupo de Trabajo | Realizar copias seguridad cada vez que se actualiza la informacion
R10 | 2015-12-05 | [5 empty] | 0.0
R11 | 2015-12-05 | [5 empty] | 0.0
R12 | 2015-12-05 | [5 empty] | 0.0
R13 | 2015-12-05 | [5 empty] | 0.0
R14 | 2015-12-05 | [5 empty] | 0.0
R15 | 2015-12-05 | [5 empty] | 0.0
R16 | 2015-12-05 | [5 empty] | 0.0
R17 | 2015-12-05 | [5 empty] | 0.0