## Sheet1
Nombre o palabras clave de la descripción | Prioridad | Tamaño estimado (puntos) | Estado | Objetivo de iteración | Asignado a (nombre) | Estimación de horas restante | Horas trabajadas | Material De referencia
Aceptación del proyecto | Alta | 80 | Completo | Acceso a la información de la empresa | Roxana | 0 | 3 | Carta de Presentacion y Aceptación
Recolección de Datos en la Empresa | Alta | 90 | Completo | Rescatar los problemas de la empresa | Grupo | 5 | 15 | -Glosario -Documento de Visión
Realización del Documento de Glosario | Alta | 60 | En actualización | Especificación de términos usados en la empresa | Grupo | 1 | 5 | Glosario
Realización del Documento de Visión | Alta | 80 | Completo | Documentar los problemas, necesidades, características y funciones de los stakeholders y posicionamiento del producto. | Grupo | 0 | 6 | Documento de Visión
Realización del Documento de Plan de Proyecto | Alta |  | En actualización | Establecer las iteraciones de todas las fases y asignación de elementos de trabajo | Grupo | 3 | 6 | Documento de Plan de Proyecto
Análisis de áreas funcionales de la empresa. | Alta | 90 | Completo | Indentificar las funciones de las áreas de la empresa | Grupo | 0 | 5 | Documento de Visión
Toma de Requerimientos | Alta | 100 | Completo | Identificar las necesidades de los stakeholder | Grupo | 0 | 6 | Acta de Reunión de Requerimientos
Elaboración del Plan de Iterarion Fase de Inicio | Alta | 80 | En actualización | Definir las tareas de la iteración | Grupo | 5 | 5 | Plan de Iteración Fase de Inicio y Lista de elementos de trabajo